CONSEJO PERMANENTE DE LA	OEA/Ser.K/XVI

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS	GT/DADIN/doc.29/01 rev. 1

5 noviembre 2001

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS	Original: español

Grupo de Trabajo encargado de elaborar el

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos

de las Pueblos Indígenas

CRONOGRAMA 2001 – 2002

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Aprobado en la sesión ordinaria del 23 de octubre y

revisado en la sesión ordinaria del 31 de octubre,  2001)

Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

CRONOGRAMA 2001-2002

(Aprobado en la Sesión Ordinaria del 23 de Octubre y

revisado en la Sesión Ordinaria del 31 de Octubre, 2001)

| Etapa | Objetivo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| I | - Consideración por parte de los Estados Miembros, a través del Grupo de Trabajo, del proyecto de "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas" (GT/DADIN/doc.23/01 rev. 1) y de las propuestas de enmienda presentadas hasta la fecha por los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA y por los representantes de los Pueblos Indígenas. - En esta primera etapa se solicitará la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano y del Instituto Indigenista Interamericano. - Al término de esta Etapa, el Presidente elaborará un Anteproyecto de Declaración, como resultado de los avances alcanzados en principio durante esta primera etapa. | Octubre 23 a Diciembre 12 (2001) |
| II | - Durante el período de recesión correspondiente a las fiestas de fin de año, la Presidencia sugiere que las delegaciones por los canales internos correspondientes efectúen las consultas que consideren convenientes con sus respectivos gobiernos, y de ser posible, las consultas nacionales del caso con la sociedad civil / pueblos indígenas, para preparar la siguiente etapa. | Diciembre 15, 2001 a Enero 15, 2002. |
| ## III | - Consideración del Anteproyecto de Declaración, elaborado por el Presidente con base en las consultas efectuadas. - Celebración de reunión técnica de 2 días con expertos de los estados miembros, en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, sujeta a la disponibilidad de fondos externos. - Intercambio de opiniones entre los representantes de los Estados Miembros con la participación de representantes de los pueblos indígenas. En este sentido, se dará cumplimiento a la recomendación establecida en el párrafo tercero de la resolución de la Asamblea General "AG/RES. 1780 (XXXI-O/01)", según el cual se debe implementar la "participación de representantes de pueblos indígenas en sus deliberaciones, con el propósito de que sus observaciones y sugerencias sean tomadas en consideración." | 2ª quincena de Enero, 2002 1ª quincena de Febrero, 2002. Febrero de 2002 |
| IV | - Finalización y aprobación por parte del Grupo de Trabajo, del Proyecto de Declaración. - Presentación del Proyecto de Declaración a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y al Consejo Permanente. | Marzo de 2002. |
| V | - Presentación del proyecto de Declaración a los Estados miembros y a la Asamblea General. | Abril - Junio de 2002. |

input.doc